## PLAN
HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Trần Nhật Tân
Software Solution Architecture Designer
84 912657699
tran.nhat2tan@gmail.com
KẾ HOẠCH DỰ ÁN
TT | CÔNG VIỆC | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | THỰC HIỆN | [5 empty] | % | TRẠNG THÁI | HOÀN THÀNH | GHI CHÚ
|  |  |  | TÂNTN | HƯNGLD | TRỌNGHT | HƯNGTA | HIỆPTĐ | NGỌCPTB
|  |  |  | SA/PM | DBA/SI | CORE DEVELOPER | MOBILE APP DEVELOPER | WEBSITE DEVELOPER | QA
1 | Nghiên cứu và xây dựng giải pháp phần mềm cho hệ thống quản lý hồ sơ khách hàng cá nhân | 2020-09-10 | 2020-09-30 | X | [5 empty] | 100% | HOÀN THÀNH | 2020-09-30
2 | Định nghĩa cấu trúc dữ liệu hồ sơ khách hàng cá nhân | 2020-09-10 | 2020-09-30 | X | [5 empty] | 100% | HOÀN THÀNH | 2020-09-30
3 | Định nghĩa mô hình chấm điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân theo khẩu vị | 2020-09-10 | 2020-09-30 | X | [5 empty] | 100% | HOÀN THÀNH | 2020-09-30
4 | Định nghĩa các quy trình xử lý hồ sơ khách hàng cá nhân | 2020-09-10 | 2020-09-30 | X | [5 empty] | 100% | HOÀN THÀNH | 2020-09-30
5 | Định nghĩa các tính năng phần mềm | 2020-09-10 | 2020-09-30 | X | [5 empty] | 100% | HOÀN THÀNH | 2020-09-30
6 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | 2020-09-10 | 2020-09-30 | X | [5 empty] | 100% | HOÀN THÀNH | 2020-09-30
7 | Thiết kế mô hình triển khai | 2020-09-10 | 2020-09-30 | X | [5 empty] | 100% | HOÀN THÀNH | 2020-09-30
8 | Presentation | 2020-11-03 | 2020-11-03 | X | [5 empty] | 100% | HOÀN THÀNH | 2020-11-03
9 | Lập kế hoạch dự án | 2020-11-10 | 2020-11-14 | X | [5 empty] | 100% | HOÀN THÀNH | 2020-11-14
10 | Kick-off | 2020-11-15 | 2020-11-15 | X | X | X | X | X | X | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
11 | Đào tạo nội bộ | 2020-11-16 | 2020-11-22 | X | X | X | X | X | X | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
12 | Thiết kế cơ sở dữ liệu và cấu trúc lưu trữ các tài liệu đính kèm | 2020-11-16 | 2020-11-22 |  | X | X |  |  |  | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
13 | Thiết kế các tiến trình xử lý nghiệp vụ chạy nền | 2020-11-23 | 2020-12-06 |  |  | X |  |  |  | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
14 | Thiết kế API | 2020-11-23 | 2020-12-06 |  |  | X |  |  |  | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
15 | Thiết kế giao diện website (UI/UX) | 2020-12-07 | 2020-12-20 |  |  |  |  | X |  | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
16 | Thiết kế giao diện mobile app (Android, iOS) (UI/UX) | 2020-12-07 | 2020-12-20 |  |  |  | X |  |  | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
17 | Review các tài liệu thiết kế | 2020-12-21 | 2020-12-23 | X | [5 empty] | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
18 | Chuẩn bị môi trường và các công cụ phát triển phần mềm | 2020-12-24 | 2020-12-27 |  | X | X | X | X |  | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
19 | Coding cơ sở dữ liệu | 2020-11-23 | 2020-12-20 |  | X |  |  |  |  | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
20 | Coding các tiến trình xử lý nghiệp vụ chạy nền | 2020-12-28 | 2021-01-24 |  |  | X |  |  |  | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
21 | Coding API | 2020-12-28 | 2021-01-24 |  |  | X |  |  |  | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
22 | Coding giao diện website | 2020-12-28 | 2021-01-24 |  |  |  |  | X |  | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
23 | Coding giao diện mobile app (Android, iOS) | 2020-12-28 | 2021-01-24 |  |  |  | X |  |  | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
24 | Review code | 2021-01-25 | 2021-01-31 | X | [5 empty] | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
25 | Xây dựng test cases | 2020-11-23 | 2021-01-24 | [5 empty] | X | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
26 | Chuẩn bị môi trường và các công cụ test phần mềm | 2020-12-24 | 2020-12-27 |  | X | X | X | X | X | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
27 | Triển khai phần mềm lên môi trường test | 2020-12-28 | 2021-01-24 |  | X | X | X | X |  | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
28 | Test phần mềm | 2020-12-28 | 2021-02-21 | [5 empty] | X | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
29 | Fix bugs | 2020-12-28 | 2021-02-21 |  | X | X | X | X |  | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
30 | Review kết quả test phần mềm | 2021-02-21 | 2021-02-21 | X | [5 empty] | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
31 | Xây dựng tài liệu đào tạo | 2021-01-25 | 2021-02-21 |  | X | X | X | X |  | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
32 | Chuẩn bị môi trường và các tài nguyên để triển khai | 2021-01-25 | 2021-02-21 |  | X |  |  |  |  | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
33 | Triển khai phần mềm phiên bản dùng thử | 2021-01-25 | 2021-02-21 |  | X |  |  |  |  | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
34 | Đào tạo hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm | 2021-02-22 | 2021-02-28 |  | X | X | X | X |  | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
35 | Dùng thử phần mềm | 2021-02-22 | 2021-03-07 | [6 empty] | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
36 | Tổng kết và đánh giá phần mềm | 2021-03-07 | 2021-03-07 | X | X | X | X | X | X | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
37 | Bổ sung, nâng cấp và tinh chỉnh các tính năng phần mềm sau dùng thử | 2021-03-08 | 2021-03-21 |  | X | X | X | X | X | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
38 | Triển khai phần mềm phiên bản chính thức | 2021-03-22 | 2021-03-28 |  | X |  |  |  |  | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
39 | Nghiệm thu phần mềm | 2021-03-28 | 2021-03-28 | X | [5 empty] | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
40 | Bàn giao | 2021-03-28 | 2021-03-28 | X | X | X | X | X | X | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
41 | Hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành phần mềm | 2021-03-28 | 2022-03-28 | X | X | X | X | X | X | 0% | CHƯA BẮT ĐẦU
| Khối lượng công việc | 41
| Bắt đầu | 2020-11-15
| Kết thúc | 2021-03-28
| Thời gian thực hiện (ngày) | 134
| Nhân sự | 6
| Tiến độ | 21.95%
| Chưa bắt đầu | 32
| Đang thực hiện | 0
| Hoàn thành | 9
Hoàn thành không kịp tiến độ